## Tabelle1
Kapitel	Nr.	Tätigkeit	Stunden	Personen
Phase 1
Projektmanagement	1.1	Kick-Off Meeting	1	3
Projektmanagement	1.2	Projektstart	5	3
Projektmanagement	1.3	Projektplanung	25	2
Projektmanagement	1.4	Projektkoordination	30	2
Projektmanagement	1.5	Projektcontrolling	30	2
Projektmanagement	1.6	Projektabschluss	2	3
Projektmanagement	1.7	Projektabschlussmeeting	1	3
		Summe Stunden	94

Phase 2
Spezifikation	2.1	Aufgaben festlegen	10	1
Spezifikation	2.2	Planen der Struktur	12	1
Spezifikation	2.3	Klassenstruktur festlegen	5	1
Spezifikation	2.4	Verarbeitung Request planen	10	2
Spezifikation	2.5	Parsen der Dateien	12	1
		Summe Stunden	49

Phase 3
Implementation	3.1
Implementation	3.2
Implementation	3.3
Implementation	3.4
Implementation	3.5	Server Test	25	3
Implementation	3.6	Troubleshooten der Probleme	15	3
		Summe Stunden	40